## Sheet1
博学网系统项目分配任务阶段进度表
项目模块 | 项目子模块 | 功能点 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 责任人 | 工作分配时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | （是否）完成 | 问题说明
后台系统 | 资格审核 | 讲师审核 | 2019年5月10日09:10 | 2019年5月11日 2:30 | 宋威龙 | 1.5天 | 2019年5月13日09:13 | 2019年5月14日09:13 | 完成 | 对接问题
|  | 问答店铺审核 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月9日9.10 | 2019年5月9日17:33:33 | 完成
|  | 视频审核 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 完成
| 移动端管理 | 分类管理 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 朱红毅 | 1天 | 2019年5月9日9.10 | 2019年5月9日17:33:33 | 完成
|  | 图文列表管理（增删改查） | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 吕远辉 | 1天 | 2019年5月8日9.10 | 2019年5月10日23:30 | 完成
|  | 首页轮播图 | 2019年5月10日09:10 | 2019年5月11日 2:30 | 吕远辉 | 1.5天 | 2019年5月11日09:10 | 2019年5月12日09:10 | 完成
|  | 用户列表 | 2019年5月10日09:10 | 2019年5月11日 2:30 | 曾超群 | 1.5天 | 2019年5月10日20:43 | 2019年5月11日20:43 | 完成 | 对接问题
|  | 讲师列表 | 2019年5月11日2.30 | 2019年5月13日9.30 | 曾超群 | 1.5天 | 2019年5月10日20:43 | 2019年5月11日20:43 | 完成 | 对接问题
|  | 大咖列表 | 2019年5月13日9.30 | 2019年5月14日2.30 | 曾超群 | 1.5天 | 2019年5月10日20:43 | 2019年5月11日20:43 | 完成
|  | 视频列表 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月9日9.10 | 2019年5月10日9.10 | 完成
|  | 专栏列表 | 2019年5月10日09:10 | 2019年5月11日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月11日09:14 | 2019年5月12日09:14 | 完成
|  | 问答店铺列表 | 2019年5月11日09:10 | 2019年5月12日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月12日09:14 | 2019年5月13日09:14 | 完成
|  | 用户申述列表 |  |  | 唐玮 | 1天
| 信息管理 | 短信管理 | 2019年5月12日09:10 | 2019年5月13日9.30 | 唐玮 | 1天 | 2019年5月13日09:13 | 2019年5月14日09:13 | 完成
|  | 邮件管理 | 2019年5月13日02.30 | 2019年5月14日9.30 | 唐玮 | 1天 | 2019年5月14日09:13 | 2019年5月15日09:13 | 完成
|  | 评论管理 | 2019年5月12日02.30 | 2019年5月13日9.30 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月11日09:13 | 2019年5月12日09:13 | 完成
|  | 订单管理 | 2019年5月10日09.30 | 2019年5月11日9.30 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月12日09:13 | 2019年5月13日09:13 | 完成
|  | 搜索历史 | 2019年5月14日09.30 | 2019年5月15日9.30 | 曾超群 | 1天 | 2019年5月12日9.30 | 2019年5月12日11:30 | 完成
|  | 支付记录 | 2019年5月11日09.30 | 2019年5月12日9.30 | 宋威龙 | 1天 | 2019年5月12日09:11 | 2019年5月13日09:11 | 完成
|  | 用户专栏收藏 | 2019年5月12日09.30 | 2019年5月13日9.30 | 吕远辉 | 1天 | 2019年5月12日09:11 | 2019年5月13日09:11 | 完成
|  | 用户视频收藏 | 2019年5月12日09.30 | 2019年5月13日9.30 | 吕远辉 | 1天 | 2019年5月13日09:11 | 2019年5月13日09:11 | 完成
|  | 意见收集 | 2019年5月13日09.30 | 2019年5月14日9.30 | 林涛 | 1天 | 2019年5月10日20:43 | 2019年5月10日21:31 | 完成
|  | 手机跟换记录收集 | 2019年5月11日09.30 | 2019年5月12日09.30 | 朱红毅 | 1天 | 2019年5月12日20:43 | 2019年5月13日20:43 | 完成
|  | 邮箱更换记录收集 | 2019年5月12日09.30 | 2019年5月13日09.30 | 朱红毅 | 1天 | 2019年5月12日20:43 | 2019年5月13日20:43 | 完成
| 系统管理 | 角色管理 | 2019年5月10日09:10 | 2019年5月12日09:10 | 唐玮 | 2天 | 2019年5月13日09:13 | 2019年5月14日09:13 | 完成
|  | 菜单管理 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 唐玮 | 2天 | 2019年5月9日9:30 | 2019年5月12日11:30 | 完成
|  | 字典表管理 | 2019年5月7日09:10 | 2019年5月8日22:59 | 林涛 | 1天 | 2019年5月7日09:10 | 2019年5月8日09:10 | 完成
|  | 登录日志 | 2019年5月9日09.30 | 2019年5月10日09.30 | 林涛 | 1天 | 2019年5月9日14:53 | 2019年5月9日22:53 | 完成
|  | 后台用户管理 | 2019年5月9日09:10 | 2019年5月10日09:10 | 曾超群 | 1天 | 2019年5月8日9：10 | 2019年5月10日22:50 | 完成
| 统计图 | 关键字统计图 |  |  | 林涛 | 2天
|  | 讲师点击率统计图 |  |  | 林涛 | 2天
|  | 视频点击率统计图 |  |  | 林涛 | 2天
| 基本模块 | 登录 | 2019年5月14日09:11 | 2019年5月15日09:11 | 曾超群 | 1 | 2019年5月14日09:11 | 2019年5月15日09:11 | 完成
|  | 个人信息修改查询 | 2019年5月15日09:11 | 2019年5月16日09:11 | 宋威龙 | 1 | 2019年5月15日09:11 | 2019年5月16日09:11 | 完成
|  | 权限 | 2019年5月14日09:11 | 2019年5月16日09:11 | 曾超群 | 1 | 2019年5月14日09:11 |  |  | 拦截器出问题
| 所有模块开发预计时间 | 15天 |  | 实际开发时间 | 待定

## Sheet2
博学网系统项目分配任务阶段进度表
项目模块 | 项目子模块 | 功能点 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 责任人 | 工作分配时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | （是否）完成 | 问题说明
app端
| 注册，登录，找回密码 | 用户短信注册 | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 唐玮 | 1天 | 2019年5月15日09:10
|  | 用户邮箱注册 |  |  | 唐玮
|  | 用户手机号登录并储存登录日志 |  |  | 唐玮 | 1天
|  | 用户邮箱登录储存日志 |  |  | 唐玮 | 1天
|  | 用户根据手机号找回密码 |  |  | 唐玮 | 1天
|  | 用户根据邮箱找回密码 |  |  | 唐玮 | 1天
|  | 用户提供资料方式找回密码 |  |  | 唐玮 | 1天
|  | 微信登录 |  |  | 唐玮
微信登录储存日志
| app主页 | 搜索栏 |  |  | 曾超群 | 2天
|  | 搜索信息收集 |  |  | 曾超群 | 1天
|  | 推荐分类 |  |  | 吕远辉 | 3天（包括页面）
|  | 轮播图 | 2019年5月14日09:10 | 2019年5月15日09:10 | 吕远辉 |  | 2019年5月14日09:10 | 2019年5月15日09:10 | 完成
|  | 图文列表 |  |  | 吕远辉
|  | 免费视频推荐 |  |  | 吕远辉
|  | 会员视频推荐 |  |  | 吕远辉
|  | 专栏推荐 |  |  | 吕远辉
|  | 大咖推荐 |  |  | 吕远辉
[5 empty] | 陈坤 | 1天 | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 完成
| 问答店铺 | 问答店铺查询 | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 陈坤 | 1天
|  | 问答店铺详情 | 2019年5月14日09:10 | 2019年5月15日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月14日09:10 | 2019年5月15日09:10 | 完成
|  | 问答店铺问题查询 | 2019年5月14日09:10 | 2019年5月15日09:10 | 陈坤 | 1天 | 2019年5月14日09:10 | 2019年5月15日09:10 | 完成
|  | 问答店铺问题提问 |  |  | 陈坤 | 1天
|  | 问答店铺回答查询 |  |  | 陈坤 | 1天
|  | 问答店铺讲师回答问题 |  |  | 陈坤 | 1天
|  | 问答店铺问答偷看 |  |  | 陈坤 | 1天
| 用户个人主页 | 基本信息查询 | 2019年5月13日09:10 | 2019年5月14日09:10 | 朱红毅 | 4天（包括页面） | 2019年5月13日09:10 | 2019年5月14日09:10 | 完成
|  | 余额查询 | 2019年5月13日09:10 | 2019年5月14日09:10 | 朱红毅 |  | 2019年5月13日09:10 | 2019年5月14日09:10 | 完成
|  | 钱包入口跳转 |  |  | 朱红毅
|  | 我的订单入口跳转 |  |  | 朱红毅
|  | 讲师主页入口跳转（如不是讲师则跳转申请页面） |  |  | 朱红毅
|  | 密码修改 | 2019年5月13日09:10 | 2019年5月14日09:10 | 朱红毅 |  | 2019年5月13日09:10 | 2019年5月14日09:10 | 完成
|  | 信息完善 | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 朱红毅 |  | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 完成
|  | 手机号更改（需校验新手机，储存更改记录） |  |  | 朱红毅
|  | 邮箱号更改（需校验新邮箱,储存更改记录） |  |  | 朱红毅
|  | 我的视频（对应讲师入口） |  |  | 朱红毅
|  | 我的收藏入口 |  |  | 朱红毅
| 钱包 | 余额查询 |  |  | 宋威龙 | 1天
|  | 充值余额 |  |  | 宋威龙
|  | 提现 |  |  | 宋威龙 | 1天
|  | 交易记录查询 |  |  | 宋威龙 | 1天
|  | 最近收益 |  |  | 宋威龙 | 1天
|  | 会员充值 |  |  | 宋威龙 | 1天
| 订单 | 所有订单分类查询 | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 林涛 | 1天 | 2019年5月15日09:10 | 2019年5月16日09:10 | 完成
|  | 订单详情查询 |  |  | 林涛 | 1天
|  | 未付款订单定时取消 |  |  | 林涛 | 1天
|  | 未付款订单付款 |  |  | 林涛 | 1天
|  | 订单申请退款 |  |  | 林涛 | 1天
| 讲师（大咖）主页 | 基本信息查询修改 |  |  | 曾超群 | 4天（包括页面）
|  | 讲师所诉栏目查询首页显示3条（可以查询全部） |  |  | 曾超群
|  | 讲师所有视频查询首页显示3条（可以查询全部） |  |  | 曾超群
|  | 讲师所有付费视频首页显示3条（可以查询全部） |  |  | 曾超群
|  | 讲师所有免费视频首页显示3条（可以查询全部） |  |  | 曾超群
|  | 首页栏目增删改 |  |  | 曾超群
|  | 视频上传定价 |  |  | 陈坤 | 1天
| 视频详情页模块 | 视频基本标题，播放 |  |  | 陈坤 | 2天
|  | 视频详情页的评论查询 |  |  | 陈坤 | 1天
|  | 视频关注 |  |  | 陈坤
|  | 视频收藏 |  |  | 陈坤
|  | 视频权限校验以及付款 |  |  | 陈坤 | 1.5天
视频分享
| 我的收藏 | 收藏夹的查询 |  |  | 林涛 | 2天（不包括页面）
|  | 收藏夹取消收藏 |  |  | 林涛